建筑动画设计制作合同

甲方：

乙方：         
签订日期：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规之规定，甲乙双方在确保真实意思表示一致的情况下就甲方委托乙方承担

《XXXXXXXX》建筑动画创意设计制作的项目，达成协如下。

一. 项目内容

1、《XXXXX》建筑动画和《XXXXX》效果图制作；

2、项目动画片长：X分钟

3、制作方式：三维建筑动画+影视频特效+音效+配音+视频合成

4、项目总价为人民币: XXXXX元整（大写）人民币 ，¥XXXXX元（小写）

5、项目成品要求：高清质量（1280*720）    成品光盘XX份

6、 乙方应按照本协议约定，在本协议签订之日起XX个工作日（换算成日历日）内完成本项目的制作

备注：工作时间自甲方支付定金到账之日起计算。

二. 项目的实施

甲方授权人        为本协议项目甲方授权代表；乙方授权人XXXXXX为本协议项目乙方授权代表；为保证项目顺利实施，杜绝该项目的多层领导。本协议实施项目进度确认制，甲、乙双方均须严格按照本协议规定的时限要求进行项目的具体制作，在项目制作过程中，甲乙双方若更换项目授权代表，应在合理时间内通知对方，并加盖公章。通知送达对方前，前项目代表所做工作指示视为有效。
1.本协议签订当日内，甲方应向乙方支付项目总价的50%作为第一期支付（定金款），即人民币XXXXXX元 XXXXXX元整（大写）；乙方应在协议签署之日起，开始本协议项目的制作。
2.甲方应在自协议签订之后5日内向乙方提供本项目制作所需资料（项目总体规划图、平面布置图、鸟瞰图、项目主体结构图及外立面效果图、景观设计图及效果图、楼盘解说词及宣传册、银滩规划图、开发商宣传片、与楼盘相关的视频资料、开发商荣誉资质等详尽资料）。若上述资料不由甲方直接提供，则甲方有责任按前述约定时间保证乙方按时收到资料。
3.乙方须在收到甲方提供的全部资料之后5日内，向甲方提交项目脚本制作策划方案；如甲方需要修改，则甲方授权代表须在收到项目脚本制作策划方案后3日内向乙方提交修改意见（以上双方均须以书面文件形式进行，文件以传真、当面签收、邮递、电子传输加传真确认等有效交付形式均可），直到双方达成一致，甲方授权代表在最终确认的项目脚本制作策划方案签字确认为止；如甲方不要求修改，则甲方授权代表须对最终确认的项目脚本制作策划方案签字确认；确认后的项目脚本制作策划方案与本协议具有同等法律效力。
4.  乙方完成项目脚本制作策划方案的修改，及完成模型搭建工作，甲方项目授权代表确认乙方上述工作，并签署《项目进度确认书》。
5.  项目脚本制作策划方案一经双方确认，即作为甲方进行最终成品验收的标准。
6.  乙方应在各项工作进行完毕之后书面通知甲方进行验收，甲方须在接到通知后5日内进行验收，如验收合格，甲方需向乙方提供《项目成品确认书》；如有修改意见，需一次性提出修改意见，并在《项目成品确认书》中注明，并与乙方协商确定的新的验收时间，且甲乙双方代表签字确认。

7.  甲方项目授权代表对乙方最终工作确认并交付最终成品时，甲方应于当日向乙方支付项目总价的50%作为第二期支付，即：即人民币XXXXXX元 XXXXX元整（大写）

三． 双方义务及违约责任

1.甲方的义务
1)   甲方须按照本协议所规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。
2)  甲方变更委托项目、规模、条件或提交的资料错误，或对所提交资料做出根本修改，以致造成乙方返工时，双方除另行协商签订补充协议，重新明确有关条款外，甲方须按乙方所耗实际工作量向乙方支付相应费用。
3)  如甲方在确认乙方交付的项目成品之后，又对上述作品提出修改变更意见，则所涉及费用应由甲、乙双方根据具体情况另行协商处理并签订补充协议。
4)  甲方应严格按照本协议的约定向乙方支付制作费用；甲方每逾期一天支付当期费用，须向乙方承担当期应付费用0.1%的违约金；甲方逾期支付当期制作费用超过七天的，乙方有中止本项目制作或留置本项目作品的权利。
2.乙方的义务
1)  乙方应严格按照本协议的约定的《XXXX》建筑动画项目作品，并对所提交的项目作品的质量负责，确保甲方使用作品时流畅完整。
2)  乙方应对甲方委托的《XXXX》建筑动画项目作品中出现的遗漏或错误负责补充或修改，直至甲方满意为止，相应费用由乙方承担。
3)  乙方不可逾期交付甲方委托的项目作品，如延期交付，每延误一天，乙方应向甲方支付全部制作费用0.1％的违约金。
4)  协议生效后，除不可抗力等因素外，如因乙方原因要求终止或解除协议，则乙方应承担因延误甲方使用而造成的损失。

四．版权事宜

1.  甲方为制作所提供给乙方的资料、文书、视频、图纸等如果涉及任何第三方之权利，甲方应当在签署本协议之前向乙方做出准确的书面说明；但无论有无上述书面说明，本协议一经签署，即视为甲方对其所提供给乙方的资料、文书、视频、图纸等作为本协议项目制作不会涉及侵犯第三方的任何权益做出担保；甲方承诺对由上述资料、文书、视频、图纸等可能产生的侵权责任将全部由其单方承担。乙方对完成作品所提供的影视素材资料承担单方责任。

3.  甲、乙双方均应保护对方的知识产权，经甲方允许在不影响项目效果的前提下，建筑动画片成品上可标注双方出品标志。未经甲方同意，乙方均不得对甲方的资料及文件擅自修改、复制、向第三人转让或用于本协议项目外的项目。

4、  乙方交付给甲方的成品，一经交付，甲方享有完整的所有权和知识产权，未经甲方同意，乙方及第三方均不得擅自使用。

五．协议效力

本协议自甲、乙双方授权代表签字盖章时成立并生效。双方约定本协议效解除，终止，事由发生或依照法律规定部分合同内容无效，不影响本协议有关违约责任及争议解决条款的适用。

六．争议解决

凡因本协议所引起的或与本协议有关的任何争议，应由双方当事人通过友好协商解决。如果不能协商一致，甲、乙双方均可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

七．协议修改

《建筑动画创意策划脚本》为本协议重要附件，本协议及《建筑动画创意策划脚本》一经签署或确认，非经甲、乙双方达成书面协议，不得变更。

八．未尽事宜

本协议如有任何未尽事宜，甲、乙双方同意另行协商，并签订书面补充协议以完善。
本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

九．后附XXXX影片截帧效果图制作要求；

甲方：                                                  乙方：

法定代表人：                                          法定代表人：

委托代理人：                                          委托代理人：

日期：   年  月   日                                  日期：   年  月  日
开户行：                                                 开户行：

账号：                                                   账号：

附件一：

XXXX项目：

视角一鸟瞰图：XXXX项目夜景总规，图中南侧公园要一半，不用显示全，西侧教堂要露出一些或教堂顶、灯、建筑局部，体现出项目的体量，一二期的感觉，别墅项目的气势；项目一期中心位置灯光要亮，屋内向外打灯，外面是月光的照射。

视角二人视图中轴景观：站在项目南主入口向项目内侧望去，体现出项目logo墙（水幕），主入口景观带不规则陶罐水系的延伸，主入口两侧的建筑局部和建筑与景观的关系感觉，此图渲染感觉要求出客户通过此门有礼仪感业主身份的提升、异域感，成为项目地标性的感觉；

视角三会所后面假山瀑布微地形人视图：此图站在T79楼前小院向会所后面景观望去，体现出会所后面假石瀑布树木微地形，隐隐约约看到会所局部建筑立面；

视角四人视图：在S2楼前向网球场望去，体现出T78T79北立面双拼南立面及院落、红土网球场，沥青道路的建筑景观感觉；

视角五选独栋单体建筑，突出建筑细节，建筑和包厢式立体景观；

视角六选双拼单体建筑，突出建筑细节，建筑和包厢式立体景观；

视角七选楼间景观站在露台看小院（从联排北露台看独栋的露台和小院）体现出建筑细节露台院落、包厢式景观的感觉；

视角八在两栋建筑之间，体现出南北露台和院落及景观，包厢式景观的感觉；