室内装饰深化设计委托协议书

委托方：		                     		   （以下简称甲方）

设计方：		                           （以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商签订本协议共同执行，细则如下：

第一条 	协议签订依据：

1.1	《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2	国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。

1.3	建设工程批准文件。

1.4	城市规划管理部门批准文件。

1.5  业主方及甲方提供之文件及要求。

1.6  业主或甲方提供之已经确定之方案设计文件。

第二条  装饰深化施工图设计范围

2.1 	项目定义: 室内装饰深化施工图设计（含装饰设计、强电设计、弱点设计、给排水设计等全套施工图，并含施工现场服务及技术支持等工作）

2.2 	项目名称（或暂定名）：XXXXXXXXXXXXXXX

2.3 	项目位于：XXXXXXXXXXXXXXX

2.4 	项目规模: XXXXXXXXXXXXXXX

（注：本协议附带设计区域示意图，以甲方提供图纸计算）

- 甲方向乙方提供的资料、文件及时间

1、建筑施工图、竣工图、消防图及水、电、结构等相关设备图纸（若无电子版提供原图等大复印件）。

2、甲方书面提出的设计任务书、预投资概算及甲方书面确认的平面图、最终的装修效果图等。

3、甲方指定必须使用的产品品牌明细清单。

4、政府及相关部门及物业的所有强制性规定文件。

5、在协议签定时提供上述所有文件。

第四条  乙方向甲方提供的设计文件及时间

乙方依据甲方提供的项目基本资料及设计要求及最终确定之方案进行室内装饰施工图设计，签订设计协议后_ 15 _个工作日（其中不包括法定节假日）完成，若甲方在设计过程中进行平面修改后时间顺延。

提供的设计文件包含：

1、装饰专业施工图图册

2、电气专业施工图图册

3、给排水专业施工图图册

4、暖通专业施工图图册

装修施工图应至少包括以下内容：

1、家具平面设计图：标明所有的固定家具、活动家具位置，配合每件家具和装饰拟定规格和

尺寸，编制规格表以便查阅。

2、隔墙定位图：标明空间平面尺寸布局、间隔墙体尺寸等资料供承建商使用。

3、地面材料图：标明地面饰面、颜色、材料规格、高差标高。所有材料与材料规格表相配合。

4、天花平面图：标明天花具体部位饰面、颜色、材料规格、高差标高。所有材料与材料规

格表相配合。

5、立面图：标明墙身高度、饰面、机电点位和固定装置等资料，配合材料规格表标明编号。

6、施工节点图：装饰重点空间主要部位施工中所需节点的详细材料与做法。

7、材料规格表：包括有关饰面、规格说明、图样、数量、材料样板。

8、机电设计相关图纸：包括照明、插座配电设计图纸、给排水图纸、弱电系统图纸、采暖通

风图纸。空调设计由于个品牌不同，故只提供进风口、出风口位置及大小、不包括楼宇的智能

化设计和影厅的专业音响效果设计和艺术品雕塑、专业星空彩绘设计。

（以上设计成果乙方最终向甲方提交一份硫酸图底图八份蓝图及三套A3图纸，尺寸看清为原则。）

- 施工图设计服务费用及付款方式

取费标准如下:

深化设计部分面积  4720㎡X 20 元/㎡= 94400元

总计服务费总款: 玖万肆仟肆佰元整  人民币，小写:9.440万元人民币。

付款方式:

-	第一次付款（首付款）：协议签订之日起5个工作日内支付设计费4.720万元，即总款9.440万元×50%.

-	第二次付款：全部施工图提交日，支付设计费3.776万元，即总款9.440万元×40%.

- 第三次付款：施工图提交后30个日历天内，支付设计费0.9440万元，即总款9.440万元×10%.

第六条 	双方权利义务

6.1    甲方权利义务：

6.1.1  甲方应按本协议规定的金额和日期向乙方支付设计费，不应因任何包括政府和机构，自身经济因素或合作伙伴的经济因素，施工进程的关系等拖欠设计费。逾期支付的，乙方提交设计文件等服务的期限相应顺延，超过5个工作日时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

6.1.2  甲方对乙方提供的阶段性的设计图纸进行严格审查，甲方签字确认后乙方才能进行下阶段的工作。

6.1.3  甲方有权利提出设计要求，但要求不得违反国家有关标准。

6.1.4  甲方在协议生效后向乙方提交基础资料及文件，并对其完整、正确性及时限负责。甲方向乙方提供的资料及文件超过规定期限7天以内，乙方按本协议规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限7天以上的，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.5 如乙方设计没有达到甲方要求，甲方有权利让乙方重新制作，如多次还达不到甲方满意，甲方有权终止合同并要求乙方退还已收款项的一半。

6.1.6 参与施工图交底，现场指导施工并对疑难问题及时解决配合甲方对材料的确定，参与竣

工验收。

6.2    乙方权利义务：

6.2.1  乙方应本着遵循项目固定成本投入和总设计方案的原则，进行施工图设计，在施工工艺的运用上都尽量考虑其经济效益并保持设计的独特性、可操作性和经济性，以减少项目使用后的经营成本压力。

6.2.2  乙方应按国家规定技术规范，标准，规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按协议规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。乙方仅有义务配合甲方完成政府相关部门的报批手续（如消防报批及建委备案、开工许可证申请）。

6.2.3  乙方采用的主要技术标准是：

6.2.3.1通用专业：国家及地方现行有关工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

6.2.3.2建筑装饰专业：《住宅设计规范》（GB50096-1999 2003版）、《住宅建筑规范》（GB50368-2005）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95 2001版）。

6.2.3.3暖通专业：《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2001）、《住宅设计规范》（GB50096-1999 2003版）、《安徽省居住建筑节能设计标准》（DB34/T754-2007）、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95 2005版）。（第6页，共14页）

6.2.3.4给排水专业：《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）、《住宅设计规范》（GB50096-1999）、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95 2005版）。

6.2.3.5电气专业：《民用建筑电气设计规范》（JG16-2008）、《住宅设计规范》（GB50096-1999 2003版）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）、《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000）。

6.2.4  乙方按本协议规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

第七条 设计变更与违约责任

7.1  甲方变更委托设计项目的规模、概预算、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，面积超过5%，则以相同面积比率修正设计费，并于新方案确认签字后7日内一次付清增加设计费。

7.2  业主方要求更改已确认签字的设计图纸，面积超过5％，则按相同面积增加设计费，并于新方案确认签字后7日内一次付清增加设计费。

7.3  在协议履行期间，甲方要求终止或解除协议，乙方未开始设计工作的，不退回甲方已付的首付款；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付：超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.4  甲方应按协议约定时间和金额支付设计费，若甲方不能按时付款每逾期一天，按应付款项的万分之三支付违约金。

7.5 由于乙方自身原因，延误了按本协议第二条和第三条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之三。

7.6  协议生效后，乙方要求终止或解除协议，乙方应双倍返还首付款。

7.7  协议双方均应严格执行协议，任何一方未能全面履行协议条款均属于违约.违约方应承担违约造成的全部经济损失。

第八条 通知与送达：

8.1以本协议为目的或与之相关的任何通知均应以亲自递交、邮递、快递或传真发至双方确定的联系地址或联系号码，否则不发生效力。如果拟接收通知的合同一方的联系地址或联系号码发生变更，则其应于变更之前通知另一方。

8.2通知被视为送达的日期应按如下方法决定：

8.2.1专人递交的通知在专人递交之时视为有效送达。

8.2.2以预付邮资的挂号信件发出的通知，应在寄出日（以邮戳为准）后第7日视为有效送达。

8.2.3以快递发送的通知应于交予合法的快递服务发送后第3日视为有效送达。

8.2.4以图文传真形式发出的通知，在传送日后第1个工作日视为有效送达。

第九条  协议生效、中止与结束

9.1  本协议经双方加盖公章、法定代表人签章或其授权的代理人签字后并在甲方向乙方支付首付款后生效。

9.2  双方因故需变更或终止本设计协议时，应提前7天书面通知对方，对本协议中的遗留取得一致意见，形成书面协议作为本协议附件。未达成协议前，本协议继续有效。

9.3  本协议以乙方向甲方提供协议规定并经甲方认可的全部工程设计文件，甲方按协议规定付清全部设计费之日起，终止本协议关系，本协议另有条款约定的除外。

9.4  由于不可抗力因素包括（但不限与此）：天灾罢工、国内动乱、犯罪、政府干涉、战争、失火，致使协议无法履行时，双方应及时协商解决.

第十条  协议纠纷解决方式

本协议发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可依法向人民法院起诉。

第十一条  未尽事宜

本协议未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本协议附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的来往电报、电传、传真、会议纪要等，均为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。

第十二条  协议文本

本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

本协议所称“签字确认”包括双方法定代表人的签字及其书面拟定的委托代理人的签字。

甲方Party A：               			乙方Party B：

(盖章Seal）             				（盖章Seal）

法定代表人或代理人：       			法定代表人或代理人：

Legal representative 					Legal representative

or deputy：									or deputy：

（签字Signature）           	  	  （签字Signature）

开户行及帐号：            				开户行及帐号：

签订日期Date：            			签订日期Date：