网站建设合同书

装订处

合同编号：

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行网站建设事宜达成以下协议。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。

第一章  委托业务范围

- 本合同规定的项目的工作内容、工作进度安排和付款方式等信息由附件载明。细目请参见附件。

- 本合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

第二章  双方的权利和义务

- 甲方的权利和义务

  - 有权要求乙方按照双方商定的委托业务，在双方约定的时间内完成合同中规定的内容。

  - 以可编辑电子文档的形式提供有关甲方的材料及图片等，应保证材料完整准确，图片清晰。向乙方提供的资料不会侵犯第三方的权利，若发生侵犯第三方权利的情形，由甲方承担全部责任。

  - 在网页制作的过程中应给予乙方积极配合，在双方商定的时间内拿出全面确定的修改意见。

  - 在网站制作的不同阶段，应依据合同按时支付相关费用。

  - 在使用建设完成的网站时，应当符合国家法律的规定和社会公共利益。

  - 甲方应当按照国家要求对其名下的网站在相关部门进行备案及其他可能的审批申请，由于未进行相关申请或申请不通过造成的网站不能上线运营、运营过程中被关闭等后果由甲方承担相应责任。

  - 甲方有权对乙方的工作进行监督及对乙方的工作进行验收，乙方应予以配合。

  - 甲方委托乙方完成的工作成果的知识产权由甲方独家享有。

- 乙方的权利和义务

  - 按照双方商定的委托业务，在双方约定的时间内按照甲方提供的材料完成网站建设项目。

  - 保证网站整体艺术设计具有独创性，为甲方设计的网站在知识产权方面如因乙方原因与第三方发生法律纠纷，责任由乙方承担。若甲方与第三方发生的知识产权纠纷由甲方提供给乙方使用的资源或由甲方指定使用的资源导致，则乙方不承担相应责任。【注：“资源”是指在网站制作过程中涉及到的文字、图片、视频、音频、标示等内容，包括但不限于以上文件类型。】

  - 乙方在网站设计过程中不提供包含人物面部、人物身体等元素的图片，若甲方需要在网站的设计稿或内容部分需要使用到此类图片，则图片应由甲方提供并由甲方承担与此相关的版权责任。

  - 对甲方网站中由于乙方失误造成的页面错误、程序缺陷进行修改。乙方保证最终测试合格的功能都能达到合同中关于功能的描述。

  - 在合同范围内，对甲方在制作过程中提出的合理修改要求尽力配合，并交甲方验收通过。

  - 按照合同约定的付款方式，收取合同费用。

  - 完成网站建设后，及时向甲方提供工作成果供甲方使用。

  - 乙方在合同履行过程中对其所知悉的甲方信息及本协议信息负有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得对外泄露或用作本协议之外的其他用途。

  - 在本协议工作完成并经甲方验收合格后，乙方应当将甲方提交的资料全部返还给甲方。

第三章  网站制作流程

- 合同签订

甲乙双方就网站建设事宜达成一致，并签订《网站建设合同书》，甲方同时向乙方支付预付款〔预付款金额请参见附件说明〕。

- 网站资料提供

在合同签订后的15日以内〔包括非工作日〕，甲方向乙方提供网站建设所需的必要资料，这些资料包括但不限于：主体设计要求、首页主要板块、网站栏目设置、功能实现要求等。由于必要资料提交不及时造成的项目延期，乙方不承担责任。

- 网站制作

- 乙方在收到相关资料后，开始网站的制作和开发。制作周期从乙方收到甲方完整资料后的下一个工作日开始计算。制作过程中，甲方可以随时查看、纠正制作中的偏差。乙方必须在合同定义的制作周期内完成网站的制作，如果由于乙方原因造成的项目延迟，每逾期一天，需向甲方支付合同总金额的5‰作为违约金，但违约金不超过合同总金额的20%，由于乙方原因导致迟延达30天的，甲方有权解除合同并要求乙方返还已付款项，并要求乙方赔偿甲方损失。由于甲方款项支付不及时、提供建站必要资料和修改意见不及时或反复修改设计稿件造成的项目延迟，乙方不承担相应责任。

- 测试

乙方制作完成后，将网站内容上传至乙方测试服务器，甲方通过该服务器进行网站测试。甲方将修改意见及时提交给乙方，乙方根据甲方意见进行修改和完善。

- 验收

甲方对网站验收通过后，通过指定电子邮箱向乙方发送《网站建设验收确认书》。由于本合同约定甲方网站将运行在甲方自备的服务器中，因此在甲方向乙方支付了合同二期款后，乙方将甲方网站全部页面及程序文件刻盘打包转交甲方，为甲方提供网站部署协助，并开始提供网站后期技术支持服务。

- 网站开通

网站开通的标准为网站域名是否与网站挂接，即是否可以通过指定域名访问乙方制作的网站页面。

第四章  修改及验收

- 合同履行期限按照合同中工作进度决定。如遇特殊情况，经双方协商一致，可以延长该期限。

- 在项目开发过程中，如果甲方提出的需求与合同不符的，则双方协商解决，以签署《网站建设合同补充协议》的方式确认。

- 除有特殊约定外，乙方在甲方验收前对于网站的制作及修改遵循以下原则：

  - 首页设计原则: 首页由甲方自行设计，甲方将设计好的首页稿PSD源文件交给乙方，乙方不做设计方面的任何修改。

  - 子页设计原则: “子页”是指除首页外的其他从属页面，包括栏目页、内容页、入口页及其他独立的从属页面。乙方在子页设计前应当征求甲方意见，了解甲方设计需求，并根据甲方需求及甲方提供的首页设计风格对子页面进行设计。乙方对每一个子页面总共提供1种与首页艺术风格近似或相同的设计样稿。甲方可以根据乙方提供的子页设计稿件提出修改意见，乙方应听取甲方意见积极配合对设计稿件进行修改并提交给甲方审核。甲方确认设计风格后需通过指定电子邮箱向乙方发送《子页设计风格确认书》，以便展开下一步工作。甲方若在发送《子页设计风格确认书》后推翻已确认的网站设计风格，并要求乙方重新设计制作，需向乙方支付重复设计费用。

  - Flash设计原则: 若本合同中包含Flash设计服务，则Flash设计工作应当于与Flash相关的平面设计稿确认后再开始，例如：首页的Flash主图应当于首页平面设计稿确认后再开始设计；入口Flash页应当于入口页的平面设计稿确认后再开始设计。为提高项目整体执行速度，Flash设计工作一般在相关平面设计稿确认后与程序开发工作同步进行，如甲乙双方在本合同中就Flash设计执行方式和时间另有约定，优先遵从该约定；若甲乙双方未在本合同中就Flash制作进度做出明确约定，则当优先按照Flash设计与程序开发同步进行的方式进行执行。Flash主图设计过程中，若甲方要求将Flash主图设计为多个图片循环切换播放的模式，则乙方对于切换的主图最多提供5张主图设计作为备选方案，甲方从备选方案中选择出5张或以下数量的图片用于Flash切换，超过此数量的主图按照独立主图设计收取费用。若甲方要求将Flash动画设计成连续的视觉效果变化，则对于Flash主图而言，变化效果应当限于2个“Flash场景”之内，对于Flash入口页而言变化效果应当限于4个“Flash场景之内”，超过此限制的需求则应当根据实际情况补充设计费用。

      - 备注说明： “Flash场景”是指在Flash动画演变过程中的视觉场景，一个“场景”中一般包含以下元素：场景背景【一般为图片、渐变色等】；活动视觉元素【一般为可移动的元素图片，例如人物、建筑、图标等】；视觉特效【包括活动视觉元素的移动、溜光效果、明暗变化等】。“场景”的唯一性是指在同一个场景背景中，对有限的活动视觉元素进行一系列视觉特效变化。若场景背景变更，或活动视觉元素进行变更则可以理解为全新的“Flash场景”。

  - 网站艺术设计涉及到审美问题，个体间的审美差异天然存在，因此在甲方向乙方表达设计意见及要求时，甲方所传达的信息必须源于甲方的项目最终决策者。项目最终决策者是指在项目执行过程中，甲方对于项目的需求表达及审核验收具有最高决策权的个体或团体。项目执行过程中，若涉及以下几种情况：1、甲方向乙方传递的信息非源自项目最终决策者；2、甲方向乙方传递的信息未经项目最终决策者审核；3、甲方项目最终决策者不明确表达具体的设计要求；4、甲方项目最终决策者表达的要求前后变更；5、甲方项目最终决策者内部意见不统一[仅适用于最终决策者是团体的情况]；因以上几点原因导致的设计稿件审核不通过，由此带来的损失及责任由甲方承担。

  - 在网站设计过程中，若甲方针对某一设计稿件提出细节修改意见并要求根据其意见进行细节修改，则可视作甲方对该设计稿已经基本认可，乙方则可停止提供新的独立设计风格稿件。“细节修改意见”是指针对设计稿件中的文字、图标、局部颜色、局部布局等小范围元素的调整要求，若甲方提出的修改要求涉及到大范围的配色方案变更、整体框架调整、大幅图片变更等要求，则可视作要求制作独立设计风格稿件，应按照稿件设计流程规范执行 [参见第四章3-A] 。

  - 甲方需要就网站功能与乙方进行充分沟通，双方根据讨论结果将功能需求记录于合同附件中，乙方在网站的功能开发过程中根据合同定义的需求进行开发，如有与原合同不符之处，应该进行修改直到与原合同相符。甲方如果需要增加原合同中不包含的功能模块，应需向乙方支付相应的开发费用。

  - 乙方根据甲方提供的资料进行网页内容的填充，甲方在网站制作过程中有权对已经提交的资料进行变更，该变更由乙方完成。同时甲方可以在网站测试期通过测试服务器上的网站管理后台自行对网站资料进行修改。

- 甲方通过乙方提供的检测网站网址检测验收，网站验收标准为：

  - 网站风格：乙方设计的网站风格符合甲方已经确认的风格设计。

  - 网站功能：网站功能设计符合甲乙双方在本合同中的约定。

  - 网站内容：页面无文字拼写及图片错误，内容符合甲方提供的资料。

  - 网络浏览：甲方可以通过任何与Internet进行连接的计算机访问自己的网站。

- 在网站设计开发过程中，甲方需要对乙方的工作逐步确认，确认内容和方式如下：

- 子页设计确认：子页[栏目页及内容页]设计最终定稿后，甲方需要对子页设计成果做出确认；

- 网站整体确认：网站建设整体工作全部完成后，甲方需要对最终劳动成果做出确认。

确认过程采用电子邮件方式，甲方通过指定邮箱将确认函发送至乙方指定邮箱：

- 甲方指定邮箱：

- 乙方指定邮箱：

备注说明：甲方发送的确认函采用乙方提供的确认函标准范本。若本合同中记录的指定邮箱由于客观原因无法进行邮件收发，甲方或乙方可提出变更邮箱的要求，但需向对方提供相应书面说明。

第五章  网站维护

- 网站维护分为技术维护和内容维护两部分：技术维护服务是指排除、解决网站运行中发生的功能故障，保证网站正常运行。由于甲方网站将托管在甲方自己的服务器中，因此自甲方验收合格之日起，乙方将网站程序刻盘提交给甲方，并协助甲方进行网站部署，之后，乙方提供终身的免费技术维护和电话技术支持服务，乙方将确保网站的各项功能均能正常使用，不出现BUG或对出现的BUG进行及时免费的修改，以确保网站程序部分的正常良好。总之，对于该网站，乙方将承担网站程序部分的全部技术维护工作。

- 内容维护是指对于网站页面中的内容进行添加、修改和删除等网站内容维护分为两种方式：由乙方代为维护或者由甲方自主维护。甲方如果需要乙方代为维护，维护费用按照页次计算，金额为20元/页/次；甲方也可以使用基于Web的网站管理后台对网站内容进行自主管理，进行自主管理无须向乙方支付任何费用。

- 甲方对网站验收合格之日起，除网站功能出现与原合同不符的故障、缺陷外，乙方不提供对网站功能的修改和增加。如果甲方需要对于网站进行非内容性的修改，例如网站功能的添加、修改和删除，或对网站整体风格及页面布局进行调整，其费用根据甲方的具体需求另行商定，该费用不包含在本合同内。

第六章  违约责任

- 乙方必须在合同定义的制作周期内完成网站的制作，每逾期一天，需向甲方支付合同总金额的5‰作为违约金，但违约金不超过合同总金额的20%，由于乙方原因导致迟延达30天的，甲方有权解除合同并要求乙方返还已付款项，并要求乙方赔偿甲方损失。由于甲方款项支付不及时、提供建站必要资料和修改意见不及时或反复修改设计稿件造成的项目延迟，乙方不承担相应责任。

- 甲方在网站制作过程中需与乙方积极配合，提供有效的修改意见或确认信息，若在项目进行过程中，甲方处于停滞状态，即对乙方提供的工作成果既不给出有效修改意见也不对其进行肯定确认，如果停滞时间超过20个工作日以上，则视作甲方主动解除本合同，处理办法遵循本章第3条；

- 甲乙双方不得无故解除本合同。甲方无故解除合同的，无权要求乙方返还已经支付的费用。乙方无故解除合同的，应返还已经收取的费用，由此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。

- 网站在乙方向甲方提交验收要求后，如乙方未满足验收条件以致甲方未能审核通过验收，乙方在甲方提出修改意见(合同范围内)后1个月内仍未达到验收标准，甲方有权因此解除合同并不承担违约责任。

- 本合同其他条款对合同的解除另有约定的，从其约定。

第七章  其他条款

- 双方当事人应当保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。

- 本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充，但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。

- 因不可抗力或者其他意外事件，或使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。本合同所称不可抗力、意外事件是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害以及社会事件如战争、动乱、政府行为等，但受不可抗力影响的一方应当及时通知对方并采取合理措施防止损失的扩大。

- 双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，双方同意向甲方所在地有管辖权限的人民法院诉讼解决。

- 本合同的订立、解释、履行、效力和争议的解决等均适用中华人民共和国法律。对本合同的理解与解释应根据原意并结合本合同目的进行。

- 本合同经双方授权代表签字并盖章，自签订日起生效。

- 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

- 合同附件一  网站建设总体说明

| 项目 | 项目描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 网站域名 |  | 甲方自带域名 |
| 网站空间 | 甲方自带服务器空间 | ———— |
| 数据库空间 | 甲方自带数据库空间 | ———— |
| 网页设计 | 详情请参见 合同附件三 | ———— |
| 网站功能模块 | 详情请参见 合同附件四 | ———— |
| 网站后期维护 | 技术维护：终身技术维护/支持 内容维护：用户自主管理 | ———— |
| 其他项目 | ———— | ———— |

- 合同附件二  域名注册信息

如果甲方向乙方购入了域名，请甲方详细填写以下表格，以便在域名注册时以甲方身份顺利注册。若甲方未向乙方购入域名，则可忽略本部分。

| 项目 | 详细内容 |
| --- | --- |
| 注册类型 | 由于甲方自带域名，本项目不用填写 |
| URL | ……………………………………………………………………………………… |
| 联系人 | ……………………………………………………………………………………… |
| 公司名称 | ……………………………………………………………………………………… |
| 国家 | ……………………………………………………………………………………… |
| 省 | ……………………………………………………………………………………… |
| 市 | ……………………………………………………………………………………… |
| 街道 | ……………………………………………………………………………………… |
| 邮编 | ……………………………………………………………………………………… |
| 电话 | ……………………………………………………………………………………… |
| 传真 | ……………………………………………………………………………………… |
| Email信箱 | ……………………………………………………………………………………… |

- 合同附件三  网站艺术开发需求

| 艺术设计 | 需 求 说 明 |
| --- | --- |
| 整体艺术设计需求 | 首 页设计; 网站首页的艺术风格设计 [不包含Flash表现手法] 0种版式. 栏目页设计; 网站栏目页的艺术风格设计 [不包含Flash表现手法] 1种版式. 内容页设计; 网站内容页的艺术风格设计 [不包含Flash表现手法] 1种版式. Flash主图 [首页]; 网站首页上部的主题横幅设计，采用Flash表现手法 1个. Flash主图 [子页]; 网站子页上部的主题横幅设计，采用Flash表现手法 0个. 静态主图设计; 网站上部的主题横幅设计，采用静态图片表现手法 0个. Flash入口页设计; 入口[portal] 页面设计，采用Flash表现手法 0个. |
| 设计版式定义 | “设计版式”是指网站的外观视觉效果，包括页面的配色方案、整体布局、内容排版、主图设计、页面尺寸大小等几方面元素，每种设计版式与上述元素属于唯一对应关系，即指每种设计版式对应唯一的配色方案、整体布局、内容排版、主图设计及页面尺寸大小，如需对其中某种元素进行变更，无论变更程度大小，则当理解为不同的设计版式。页面内容信息不属于设计版式范畴，内容信息变更不应包含在设计版式的定义中。 - “相似性版式”是指设计版式中的其他元素保持不变的情况下，对内容排版、主图设计作出变更； - “相异性版式”是指设计版式中的主要元素都可能存在差异。 通常情况下，若甲方需要就同一级别的页面进行不同的设计，则本附件中的上一部分则必须注明需要设计的相似或者相异性版式的数量，若未注明，则本附件中上一部分中所指的版式是指“相异性版式”，若数量为1，则说明针对该页面进行唯一的版式设计。 |
| 网站页面水平宽度 | 网站页面设计遵循以下水平尺寸 1003像素 [1024*768分辨率下满屏显示] |
| 内容部分图片处理需求 | 乙方负责为甲方提供的网站内容部分的图片进行处理，处理范围包括色彩校正、亮度调整、边框美化等，但不提供诸如抠图、抽象设计等复杂处理，乙方免费为甲方提供的图片处理数量为30张，超过此数量的图片处理按照每张5元计算。 |
| 网站内容填充 | 在网站整体框架完成之后，乙方负责为甲方进行网页内容填充，填充页面的数量不超过50页，超过此数量的页面甲方可以通过网站管理后台自行进行填充，如果甲方仍然需要乙方代为填充，制作费用按照20元/页计算 |

- 合同附件四  网站功能模块需求

| 技术标准 | 详 细 说 明 |  |
| --- | --- | --- |
| 语言版本 | 共 1 个语言版本；简体中文版本。 网站管理后台界面采用简体中文版本。 |  |
| 网站开发技术规范 | 开发语言： .NET [ASP.NET] 2.0 数据库规范： Microsoft SQL Server 2000 服务器环镜：Windows Server 2003 Enterprise WebServer环镜： IIS6.0 浏览器兼容性：Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 8.0 乙方开发的网站符合上述技术规范，同时保证在上述环境中正常运行 |  |
| 网站安全技术标准 | - 动态页面中包含防攻击代码，防止SQL注入等攻击行为； - 密码存储采用MD5散列加密方式，无密码明文存储； - 登录界面包含验证码输入验证机制，防止恶意密码猜解； - 通过安全性测试，通过微软及第三方安全检测工具扫描网站页面，检查并修正安全漏洞； - 提供安全规范建议文档，协助甲方完善服务器系统安全配置。[此项标准仅针对自备服务器用户] |  |
| 功能模块 | 功能前台说明 | 功能后台说明 |
| 数据库结构开发 | 【前台】无前台。 | 【后台】网站数据库结构设计遵循“网站开发技术规范”中的约定； |
| 栏目管理 | 【前台】管理员在管理后台对网站栏目的变更[包括增加、删除、名称修改等操作]，会立即显示在前台页面的导航栏中； | 【后台】管理员可以对网站栏目进行添加、删除、名称修改等操作，修改的结果立即在前台页面中的导航栏中显示出来。 |
| 内容管理 | 【前台】管理员在管理后台对网站页面内容的修改会马上在前台页面生效； | 【后台】管理员可以对网站页面内容进行编辑，可编辑的内容包括：图片、文字、表格、特殊符号、Flash、文档等，采用基于HTML规范的可视化编辑器。 |
| 信息发布 | 【前台】后台发布的信息内容以列表的方式展现在前台栏目页面中，点击链接后进入相应的信息页面； | 【后台】管理员可在后台对信息栏目进行添加、删除及修改等操作，可编辑的内容包括：图片、文字、表格、特殊符号、Flash、文档等，采用基于HTML规范的可视化编辑器。 |
| 产品中心 | 【前台】以产品缩略图+文字简介的方式罗列产品信息，点击缩略图后打开产品详情页面，其中包含产品的大图和详细文字介绍。 | 【后台】管理员可以在后台对产品信息以及产品分类进行添加、删除、修改等管理操作。管理员在后台对产品信息的添加、删除以及修改能实时的反映在产品栏目页面中。 |
| 资料下载 | 【前台】以列表或缩略图的方式展现可下载的资料文档，点击链接或缩略图可进入详情介绍页面，点击详情页面中的链接即可下载相关资料文档。 | 【后台】网站管理员可以对供下载的资料及其介绍信息进行添加、删除、修改等操作，资料类型包括[不限于]：软件安装包、各类型文档、多媒体资料、压缩包。 |
| 图片中心 （资质荣誉展示、下属子公司展示、研发中心风采展示等） | 【前台】以图片缩略图+文字简介的方式罗列图片信息，点击缩略图后打开每张图片的详细介绍页面，详情页面中包含大图展示和详细文字介绍。 | 【后台】管理员可以在后台对图片及其分类进行添加、删除、修改等管理操作。管理员在后台对图片的变更实时反映在前台页面中。 |
| 流量分析 | 【前台】无前台。 【说明】功能强大的分析系统，对于各种类型和规模的网站都适用，能有效帮助网站管理者了解网站访问者信息，调整网站状态以获得更好的营销效果，推荐采用。 | 【后台】基于Google Analytics的流量分析系统，能够对网站访问者IP、浏览器类型、页面关注度、点击量来源等数据进行统计分析，详情请参见Google的官方介绍。 |
| 工程案例展示 | 【前台】在工程案例的展示中以案例缩略图+文字简介的方式罗列工程案例信息，点击案例缩略图后打开每个工程案例的详细介绍页面，详情页面中包含工程案例的大图展示和详细文字介绍。 | 【后台】管理员可以在后台对工程案例图片作品以及分类进行添加、删除和管理等操作，修改后的信息能及时的反应在前台中。 |
| 站内搜索 | 【模糊搜索】访问者通过关键词检索网站信息，搜索完成后返回包含关键词信息的页面列表，只要包含了关键字的页面都会根据相关度出现在搜索结果页中。 | 【后台】无管理后台。 程序员会根据您的需求将搜索的搜索条件在程序开发阶段中预先设定在页面中。 |
| 留言板 | 【前台】网站浏览者可以通过留言板功能提交留言信息，留言窗口采用标准的HTML编辑器，支持图文信息的发布。 | 【后台】管理员可以对留言进行查阅、回复及删除操作，可以控制留言及其回复是否在前台页面显示。 |

- 合同附件五  网站制作周期

说明：网站制作周期从乙方收到甲方网站建设的必要资料的第二个工作日开始计算。由于甲方对网站的内容、样式、设计等的修改或修订所造成的工时延期，不计入此周期。

| 阶段 | 工作说明 | 周期 [工作日] |
| --- | --- | --- |
| 1 — 资料填写 | 填写建站相关资料并沟通需求 |  |
| 1-1 -------------- | 客户资料录入客户管理系统[乙方完成] | --------- |
| 1-2 -------------- | 资料表发送[乙方完成] | --------- |
| 1-3 -------------- | 资料反馈-设计/基本需求[甲方完成] | --------- |
| 1-4 -------------- | 资料反馈-开发需求[甲方完成] | --------- |
| 1-5 -------------- | 资料反馈-页面内容[甲方完成] | --------- |
| 2 — 艺术设计 | 包括首页及栏目页在内的网站整体艺术设计 |  |
| 2-1 -------------- | 与客户沟通-设计[乙方完成] | --------- |
| 2-2 -------------- | 首页设计[乙方完成] | --------- |
| 2-3 -------------- | 首页确认[乙方完成] | --------- |
| 2-4 -------------- | 子页设计[乙方完成] | --------- |
| 2-5 -------------- | 子页确认[乙方完成] | --------- |
| 2-6 -------------- | 页面切片[乙方完成] | --------- |
| 3 — 功能开发 | 网站功能模块开发 |  |
| 3-1 -------------- | 与客户沟通-开发[乙方完成] | --------- |
| 3-2 -------------- | 数据库开发[乙方完成] | --------- |
| 3-3 -------------- | 管理后台开发[乙方完成] | --------- |
| 3-4 -------------- | 前台页面开发[乙方完成] | --------- |
| 3-5 -------------- | 测试版本发布[乙方完成] | --------- |
| 4 — 后期完善 | 后期完善并交付网站 |  |
| 4-1 -------------- | 测试修改[乙方完成] | --------- |
| 4-2 -------------- | 内容填充[乙方完成] | --------- |
| 4-3 -------------- | 最终版本发布[乙方完成] | --------- |

网站制作周期共计：      工作日〔此周期为本项目周期上限，乙方可以根据情况提前完成项目实施，但不能延后。〕

- 备注说明：

- 由于甲方款项支付不及时、提供建站必要资料和修改意见不及时或反复修改设计稿件造成的项目延迟，乙方不承担相应责任；

- 网页版式中的内容板块数量直接影响到页面设计的速度，在页面的设计过程中，若甲方要求在单个页面中包含板块数量少于或等于8个，则乙方应按照上述网站制作周期定义的工作日内交付设计作品，若甲方要求包含的数量多于8个，则设计部分的工作周期在原有的基础上增长50%，乙方应在增长后的工作日内交付设计作品。

- 合同附件六  网站建设费用明细及付款方式

- 费用总计

费用共计价格〔RMB〕：          元  该费用包括以下部分：

- 网站建设费用〔RMB〕：       元

- 其他费用〔RMB〕：        元

- 付款方式

  - 合同签订后五日内，甲方向乙方支付款项共计：       元〔合同总金额的50%〕；

  - 网站验收合格后五日内，甲方向乙方支付款项共计：        元〔合同总金额的40%〕；

  - 验收后的网站程序正式交给甲方满一年，甲方应在满一年后五个工作日内向乙方支付款项共计：      元〔合同总金额的10%〕。

3．收款账号

乙方公司名称：

乙方公司银行：

乙方公司账号：

| 甲方： 授权代表： 时间： 地址： 电话： | 乙方： 授权代表： 时间： 地址： 电话： |
| --- | --- |